## 动底
二级计划
NO。 | 区分 | 工作项目 | 项目门 | 交付物 | 主办单位 | 协办单位 | 起始时间 | 终止时间
1 | 方案阶段（设计） | 发估资料确认 |  | 发估资料 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-18
2 |  | BOM完成及修订（方案阶段） |  | BOM完成及修订（方案阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-18
3 | 工艺阶段（设计） | 数模（工艺阶段） |  | 数模（工艺阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-18
4 |  | 系统方案书 |  | 系统方案书 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-25
5 |  | 计算校核报告 |  | 计算校核报告 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-25
6 |  | TC（EBOM) |  | 数模导入完成 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-28
7 |  | BOM完成及修订（工艺阶段） |  | BOM完成及修订（工艺阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-28
8 |  | 数模评审问题点履历 |  | 数模评审问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-25
9 | NC阶段（设计） | 数模（NC阶段） |  | 数模（NC阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-18
10 |  | 数模评审问题点履历 |  | 数模评审问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-18
11 |  | NC数模冻结、开模指令 |  | NC冻结数模 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-18
12 |  | 技术协议签订 |  | 技术协议 | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
13 |  | ABCD表签订 |  | ABCD表 | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
14 |  | BOM完成及修订（NC阶段） |  | BOM完成及修订（NC阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
15 |  | TC（EBOM） |  | TC（EBOM） | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
16 |  | 系统DFMEA |  | 系统DFMEA | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
17 | 设计验证阶段 | CC&SC |  | 报告 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-10
18 |  | 控制计划 |  | 控制计划 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-10
19 |  | 2D图纸P图 |  | P图 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-15
20 |  | F试 |  | 样件检查报告、装车配合 | 动底课 | —— | 2025-06-15 | 2025-06-20
21 |  | 组立图 |  | 组立图 | 动底课 | —— | 2025-06-25 | 2025-07-07
22 |  | 2D图纸B图 |  | B图 | 动底课 | —— | 2025-06-20 | 2025-07-07
23 |  | 试制问题点对策 |  | 试制问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-06-20 | 2025-07-07
24 |  | BOM完成及修订 |  | TC（EBOM） | 动底课 | —— | 2025-06-20 | 2025-07-07
25 |  | DVP&R认可 |  | 报告 | 动底课 | —— | 2025-06-15 | 2025-08-13
26 |  | ET1试制物料取样 |  | 取样报告 | 动底课 | —— | 2025-07-30 | 2025-08-13
27 |  | ELV填写 |  | ELV BOM数导出 | 动底课 | —— | 2025-07-30 | 2025-09-21
28 |  | OTS验收 |  | OTS验收 | 动底课 | —— | 2025-07-07 | 2025-08-13
29 |  | ET1试制 |  | 装车配合 | 动底课 | —— | 2025-08-13 | 2025-08-23
30 |  | 试制和试验问题点对策 |  | 试制和试验问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-08-23 | 2025-09-21
31 |  | onebox完成高附标定，软件能进行风险释放，支持小批量试生产。 |  | onebox量产物料及程序 | 动底课 | —— | 2025-09-21 | 2025-11-30
32 | 生产验证阶段 | 2D图纸D图 |  | D图 | 动底课 | —— | 2025-11-13 | 2026-07-13
33 |  | OTS认可 |  | OTS认可 | 动底课 | —— | 2025-10-01 | 2025-11-10
34 |  | PT1试制 |  | 装车配合及试验问题对策 | 动底课 | —— | 2025-11-13 | 2026-02-03
35 |  | PT2试制 |  | 装车配合及试验问题对策 | 动底课 | —— | 2026-01-14 | 2026-07-08
36 | 量试 | PPAP |  | 报告 | 动底课 | —— | 2026-07-08 | 2026-07-13
37 |  | 爆炸图 |  | 爆炸图 | 动底课 | —— | 2026-07-08 | 2026-07-13
38 |  | 使用说明书 |  | 使用说明书 | 动底课 | —— | 2026-07-08 | 2026-07-13

## 例
厦门金龙KS2V项目PM 二级计划-内外饰组-2016-7-19
NO。 | 区分 | 工作项目 （前门踏步-普通件） | 项目门 | 交付物 | 主办单位 | 协办单位 | 起始时间 | 终止时间 | 2016年 | [10 empty] | 2017年
[9 empty] | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 方案阶段（设计） | 造型开发方案评审确认 |  | 造型开发方案评审确认 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.2.15 | 2016.5.30
2 |  | 发估资料 |  | 发估资料 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.5.1 | 2016.6.30
3 |  | 数模（方案阶段） |  | 数模（方案阶段） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.5.1 | 2016.6.30
4 |  | BOM完成及修订（方案阶段） |  | BOM完成及修订（方案阶段） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.5.1 | 2016.6.30
5 |  | 总体设计方案书 |  | 总体设计方案书 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.1 | 2016.6.30
6 | 工艺阶段（设计） | 数模（工艺阶段） |  | 数模（工艺阶段） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
7 |  | BOM完成及修订（工艺阶段） |  | BOM完成及修订（工艺阶段） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
8 |  | 数模评审问题点履历 |  | 数模评审问题点履历 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
9 |  | 3D数据规范性检查报告 |  | 3D数据规范性检查报告 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
10 |  | 3D数据完整性检查报告 |  | 3D数据完整性检查报告 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
11 |  | 间隙段差圆角检查报告 |  | 间隙段差圆角检查报告 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
12 |  | 配接检查报告 |  | 配接检查报告 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
13 |  | 工程可行性分析 |  | 工程可行性分析 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
14 |  | TC（EBOM） |  | TC（EBOM） | 内外饰组 | —— | 2016.07.30 | 2016.08.15
15 |  | 主断面报告（安装结构装配） |  | 主断面报告（安装结构装配） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.6.15 | 2016.7.30
16 | NC阶段（设计） | 供应商确认 |  | 供应商确认 | 采购 | 内外饰组 | 2016.7.15 | 2016.8.3
17 |  | 开发启动会议 |  | 开发启动会议 | 内外饰组 | —— | 2016.8.10 | 2016.8.30
18 |  | 零部件代码申请 |  | 零部件代码申请 | 内外饰组 | —— | 2016.8.10 | 2016.8.30
19 |  | 技术协议 |  | 技术协议 | 内外饰组 | —— | 2016.8.10 | 2016.8.30
20 |  | 数模（NC阶段） |  | 数模（NC阶段） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
21 |  | TC（EBOM） |  | TC（EBOM） | 内外饰组 | —— | 2016.08.30 | 2016.09.15
22 |  | BOM完成及修订（NC阶段） |  | BOM完成及修订（NC阶段） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.9.30
23 |  | 装配流程图 |  | 装配流程图 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
24 |  | 设计说明书 |  | 设计说明书 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
25 |  | 数模评审问题点履历 |  | 数模评审问题点履历 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
26 |  | 3D数据规范性检查报告 |  | 3D数据规范性检查报告 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
27 |  | 3D数据完整性检查报告 |  | 3D数据完整性检查报告 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
28 |  | 间隙段差圆角检查报告 |  | 间隙段差圆角检查报告 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
29 |  | 零件DFMEA |  | 零件DFMEA | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.1 | 2016.8.30
30 |  | 法规校核清单 |  | 法规校核清单 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.8.10 | 2016.8.30
31 |  | 数模冻结、开模指令 |  | 数模冻结、开模指令 | 内外饰组 | —— | 2016.8.1 | 2016.9.5
32 | 设计验证阶段 | 主断面报告（间隙断差） |  | 主断面报告（间隙断差） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.9.1 | 2016.9.30
33 |  | 爆炸图 |  | 爆炸图 | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.9.1 | 2016.9.30
34 |  | 内外饰CPT（颜色纹路定义） |  | 内外饰CPT（颜色纹路定义） | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.9.1 | 2016.9.30
35 |  | 2D图纸P图(含装置图及部件图) |  | 2D图纸P图(含装置图及部件图) | 蓝海 | 内外饰组 | 2016.9.1 | 2016.9.30
36 |  | ABCD表 |  | ABCD表 | 内外饰组 | —— | 2016.9.1 | 2016.9.30
37 |  | 控制计划 |  | 控制计划 | 内外饰组 | —— | 2016.9.1 | 2016.12.30
38 |  | CC&SC |  | CC&SC | 内外饰组 | —— | 2016.9.1 | 2016.12.30
39 |  | 组立图 |  | 组立图 | 内外饰组 | —— | 2016.9.15 | 2016.11.30
40 |  | 模块申请 |  | 模块申请 | 内外饰组 | —— | 2016.9.15 | 2016.11.30
41 |  | BOM表完成、修订 |  | BOM表完成、修订 | 内外饰组 | —— | 2017.2.5 | 2017.4.14
42 |  | ET1试制（取样） |  | ET1试制（取样） | 内外饰组 | —— | 2016.12.15 | 2016.12.30
43 |  | 设计变更管制表 |  | 设计变更管制表 | 内外饰组 | —— | 2016.9.3 | 2017.9.30
44 |  | 2D图纸B图 |  | 2D图纸B图 | 内外饰组 | —— | 2017.1.10 | 2017.1.30
45 |  | ET2试制（取样） |  | ET2试制（取样） | 内外饰组 | —— | 2017.2.25 | 2017.3.15
46 |  | OTS认可 |  | OTS认可 | 内外饰组 | —— | 2017.3.15 | 2017.9.30
47 |  | 公告参数填写 |  | 公告参数填写 | 内外饰组 | —— | 2017.3.30 | 2017.5.30
48 |  | 公告和强检报告取得 |  | 公告和强检报告取得 | 内外饰组 | —— | 2017.3.30 | 2017.5.20
49 |  | DVP&R认可 |  | DVP&R认可 | 内外饰组 | —— | 2017.3.30 | 2017.9.30
50 |  | 试制和试验问题点履历 |  | 试制和试验问题点履历清单 | 内外饰组 | —— | 2016.12.30 | 2017.9.30
51 |  | 色板下发厂家 |  | 色板下发厂家 | 内外饰组 | —— | 2017.4.4 | 2017.4.30
52 | 生产验证阶段 | PT1阶段样件 |  | PT1阶段样件 | 内外饰组 | —— | 2017.6.1 | 2017.6.15
53 |  | PT2阶段样件（咬花件） |  | PT2阶段样件（咬花件） | 内外饰组 | —— | 2017.8.05 | 2017.8.25
54 |  | 2D图纸D图 |  | 2D图纸D图 | 内外饰组 | —— | 2017.9.1 | 2017.9.30
55 | 量试 | PPAP（PSW签订） |  | PPAP（PSW签订） | 内外饰组 | —— | 2017.10.1 | 2017.12.30
56 |  | 使用说明书 |  | 使用说明书 | 内外饰组 | —— | 2017.7.1 | 2017.8.15
P图阶段
B图阶段
D图阶段
ET1阶段
ET2阶段
PT1阶段
PT2阶段
ET1阶段
PT1阶段
OTS验收
OTS认可